УТВЕРЖДЁН

приказом Министерства просвещения,

науки и по делам молодёжи

Кабардино-Балкарской Республики

от «01» 03 2022г. №22/151

**ОТЧЕТ**

**о реализации плана по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки**

**качества условий осуществления образовательной деятельности в 2021 году**

**в государственном бюджетном общеобразовательном учреждении «Кадетская школа-интернат №2 им. Х.С. Депуева» Минпросвещения КБР за 3 квартал 2022 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Недостатки, выявленные** **в ходе независимой** **оценки качества** **условий оказания услуг** | **Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг** | **Плановый срок****реализации мероприятия** | **Ответственный****исполнитель** | **Сведения****о ходе реализации****мероприятия\*** |
| **реализованные меры по****устранению****выявленных****недостатков** | **фактический****срок****реализации** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  **1. Открытость и доступность информации об образовательной организации** |
| Обеспечение открытости информации | Назначить ответственного за содержание и ведение сайта школы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет |  Март2022 г. | Гидаева О.Б., инженер-программист | Приказ №114-ОД от 06.10.2021 г.  | Март2022 г. |
| Провести мониторинг сайта школы.По итогам представить информацию руководителю школы |
|  **2. Доступность услуг для инвалидов** |
| Условия доступности образовательных услуг для инвалидов и лиц с ОВЗ не соответствуют требованиям СП 59.13330.2016 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-200 | Обеспечить: |  |  | Обеспечено: |  |
| В помещениях учреждения и на прилегающей к ней территории:оборудованный вход с пандусом, поручнями.Приобретение сменной кресло-коляски | Август2022 г. | Эристаев А.М., директорТуменов Х.Х.,заместитель директора по КБ и АХЧ |  В помещениях учреждения и на прилегающей к ней территории:оборудованный вход с пандусом, поручнями | Август2022 г. |
| Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля |
| Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля |  |
| При необходимости заключить договор с дефектологом по оказанию содействия предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика |  |  |
|  **3. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации** |
| Мероприятия, направленные на повышение уровня удовлетворенности условиями оказания услуг | Издание приказа о назначении ответственного по проведению тренингов с педагогами и утверждению тематических мероприятий по проведению тренингов педагогов | Март2022 г. | Туменова Ф.Х.,зам.директора по УВР | Приказ №26-ОД от 21.03.2022 г. | Март2022 г. |
| Проведение специализированных тренингов с педагогами ОУ по профилактике профессионального выгорания педагогов | Май2022 г.Октябрь 2022 г. | Туменова Ф.Х.,зам.директора по УВРМамукоева Л.А., психолог-педагог  | Проведены специализированных тренингов с 30 педагогами ОУ по профилактике профессионального выгорания педагогов | Май 2022 г. |
| Обеспечить прохождение курсов повышения квалификации педагогических и руководящих работников | По плану | Туменова Ф.Х.,зам.директора по УВР | Приказ №87-ОД от 31.08.2021 г.По своим направлениям - 12 учителей,по цифровой грамотности – 15 учителей, по организации работы с молодежью - 13 педагогов, курсы по управлению персоналом -3 сотрудника.  | Февраль-март2022 г. |
| Обеспечить участие педагогов в вебинарах, круглых столах, сетевых сообществах | По плану | Туменова Ф.Х.,зам.директора по УВР | В вебинарах, круглых столах, сетевых сообществах участвуют 39 педагогов. | Февраль-март2022 г. |
| **4. Удовлетворенность условиями оказания образовательных услуг** |
| Мероприятия об определении удовлетворенности создания качества условий | Проведение анкетирования (опрос) среди получателей образовательных услуг  | Апрель2022 г.Октябрь2022 г. | Эристаев А.М.,директорТуменова Ф.Х., зам.директора по УВРМамукоева Л.А.,психолог-педагог Мокаева Н.С., социальный педагог |  Проведено анкетирование (опрос) среди получателей образовательных услуг (среди уч-ся и родителей, опекунов и законных представителей) | Апрель2022 г. |
|  | Обсуждение и подведение итогов результатов опроса на педсовете | Май2022 г.Ноябрь2022 г. | Туменова Ф.Х., зам.директора по УВРМамукоева Л.А.,психолог-педагог Мокаева Н.С., социальный педагог | Обсуждены и подведены итоги результатов опроса на педсовете | Май2022 г. |
|  **И.о. директора ГБОУ «КШИ №2 им.Х.С.Депуева»**  **Минпросвещения КБР** | **Туменова Ф.Х** **.** |